**Дорожная карта**

**по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в МБОУ «Хлебодаровская школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП**
 |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации  | Июнь 2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группаПанасюк М.В. зам. директора по УВР | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группаКацай Л.В.директор школы | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»**
 |
| **1.Критерий: ЗНАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 20 баллов, планируем 23 балла) |
| 1.1 | Организовать углубленное изучение отдельных предметов | Кацай Л.В.,директор школы.Панасюк М.В., зам.директора по УВР | До 01.09.2023 | Обеспечение реализации углубленного изучения одного или более предметов реализуется в 10 классе |
| 1.2 | Организовать участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников | Панасюк М.В.Зам. директора по УВР | До 20.12.2023 | Вовлечение не менее 30% обучающихся для участия в этапах Всероссийской олимпиады. |
|  | **2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ**(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 15 баллов) |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»-участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Хлюбко О.П. заместитель директора по ВР | Август 2023Сентябрь 2023Ноябрь 2023 – май 2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
| 2.3 | Открытие первичного отделения РДДМ «Движение первых» | Хлюбко О.П. заместитель директора по ВР | Сентябрь 2023 | Наличие и функционирование отделения РДДМ «Движения первых». |
| 2.4 | Создание гимна, флага и эмблемы школы. | Советник директора по воспитанию  | Февраль 2024 | Наличие гимна, флага и эмблемы школы. |
|  | **3.Критерий ТВОРЧЕСТВО**(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 12 баллов) |
| 3.1 | Создание школьного театра | Руководительшкольного театральногокружка  | Сентябрь-октябрь 2023 | Наличие и функционирование школьного театра с 01.10.2023  |
| **4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ**(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 8 баллов) |
| 4.1 | Организовать участие обучающихся 6-11 классов в мероприятиях проекта «Билет в будущее» | Панасюк М.В. зам. директора по УВР | Май 2024 | Вовлечение не менее 5% обучающихся в проект «Билет в будущее» |
| **5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 13 баллов) |
| 5.1 | Организовать участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников. | Хлюбко О.П. заместитель директора по ВР | Апрель 2024Май 2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся во Всероссийских спортивных соревнованиях и «Президентские спортивные игры» |
| **6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**(по результатам самодиагностики было 25 баллов, планируем 26 баллов) |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Панасюк М.В. зам. директора по УВР | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| **7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 12 баллов) |
| 7.1 | Разработать план мероприятий по созданию коворкинга | Панасюк М.В. зам. директора по УВР |  Январь 2024 | План мероприятий по созданию коворкинга в школе |
| **8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА**(по результатам самодиагностики было 11 баллов, планируем 12 баллов) |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Панасюк М.В. зам. директора по УВР | Январь 2024 | Вовлечение -педагогического состава до 40%-обучающихся до 40% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Панасюк М.В. зам. директора по УВР | Сентябрь –август 2023/2024 | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 1. **РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП**
 |
| 9.1 | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Панасюк М.В. | Май 2024 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
| 9.2 | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Кацай Л.В.Рабочая группаВасючкова Л.Г. | Май 2024 | Результаты самодиагностики |
| 9.3 | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группаПанасюк М.В. | Май 2024 | Чек-лист, дорожная карта |